AMC洁净室稳态模拟软件

一期开发实施方案

开发模式：独立全栈开发 · 统一约束 · 一条交付主线

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件名称 | 诺迪达空气智慧平台 · AMC-Simulation |
| 开发单位 | 成都理工大学计算机与网络安全学院曾维老师团队 |
| 合作企业 | 诺迪达（上海）环境技术有限公司 |
| 开发周期 | 自合同生效之日起10个月内完成开发并交付验收 |
| 团队构成 | 项目负责人 曾维 + 4名研究生（独立全栈开发） |
| 需求依据 | 《AMC洁净室稳态模拟软件功能需求规格说明书》 |
| 验收标准 | 软件计算结果与企业Excel模型一致（相对误差≤1×10⁻⁶）+ 一期功能完整交付 |
| 编制日期 | 2026年8月 |

1. 开发模式说明

本项目兼具工程交付与研究生培养双重目标。开发采用「独立全栈开发 + 统一约束 + 一条交付主线」模式：

- 独立全栈开发：4名研究生各自独立完成从数据库、后端、前端到联调的全部环节，每人走通一遍完整的AMC软件开发，最大化锻炼价值。

- 统一约束：全体成员使用同一技术栈、同一数据库设计、同一接口规范、同一套企业Excel验收基准。这是「最后能够横向比较、择优组合」的前提。

- 一条交付主线：在关键节点评审后，指定其中一名成员的版本作为「交付主线」承担合同交付责任；其余成员的优秀模块作为主线的改进备选，而非必须缝合的组成部分。

为什么要设「一条主线」：若4份独立成果到最后才缝合，因技术风格差异往往比重写还费时，且交付责任不清。设一条主线可保证：交付有唯一责任主体、不依赖缝合运气；同时4人独立开发的育人目标不受影响，优秀模块仍可择优并入主线。

2. 统一约束（开发前必须锁定）

以下三项在开发启动前由负责人统一确定并下发，全体成员严格遵循，不得各自变更。这是本模式能否成立的地基。

2.1 统一技术栈（推荐）

| 层次 | 技术选型 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus | 组件库成熟、中文资料多、学习曲线平缓，适合研究生快速上手 |
| 图表 | ECharts | 柱状图、节点对比图开箱即用，文档完善 |
| 动画 | SVG / Canvas + 原生JS或Vue | 2D流程动画轻量实现，不引入重型3D引擎 |
| 后端 | Spring Boot (Java) | 研究生课程接触多、生态完整、招聘通用性强；亦可选用 Python(FastAPI)，但全队须统一 |
| 数据库 | MySQL 8 | 关系型、免费、运维简单，契合项目数据量 |
| 接口风格 | RESTful API + JSON | 前后端分离标准做法 |
| 代码托管 | Git（Gitee 或 GitHub） | 每人独立仓库或独立分支，便于最终比较 |

技术栈统一是「择优组合」的硬前提：若成员各用不同框架（如有人Vue有人React、有人Java有人Python），最终无法取A的前端拼B的后端。因此技术栈一旦确定，全员不得擅自更换。

2.2 统一数据库设计与接口规范

负责人在详细设计阶段产出一份《数据库设计说明》与《接口定义文档》，全体成员共用同一套表结构和API契约。主要数据对象：

- 用户、客户、项目、洁净室、方案、计算结果、污染物资料、标准库、报告记录、备份记录。

- 关键接口：登录鉴权、项目/方案CRUD、计算执行、达标判断、方案对比、报告导出。

2.3 统一验收基准

计算引擎的唯一标尺：企业于2026年9月10日前提供的3–5组Excel输入/输出基准案例，是全体成员计算引擎的统一验收标尺。每人的引擎都必须复现这些基准结果（相对误差≤1×10⁻⁶），这既是合同验收标准，也是横向比较各成员实现质量的客观依据。

3. 总体排期（10个月）

按合同「10个月内完成开发并交付验收」倒推，划分为6个阶段，末尾预留1个月缓冲应对学生团队进度波动（含考试、假期）。

| 阶段 | 时间 | 参与 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段0 详细设计 | 第1–1.5月 | 负责人主导 4人参与 | 技术方案、数据库设计、接口定义、UI原型、动画技术预研；下发统一约束 |
| 阶段1 地基 | 第1.5–3月 | 4人独立 | 框架搭建、账号权限(F01)、客户/项目/洁净室管理(F02)、方案管理(F03)、数据库落地 |
| 阶段2 计算核心 | 第3–5月 | 4人独立 | 参数录入(F04–F07)、稳态计算引擎(F08)、结果展示(F09)、单位换算(F05)、达标判断+标准库(F10–F11) |
| ★ 主线评审 | 第5月末 | 负责人+4人 | 以Excel一致性+进度认定交付主线；确定各成员优秀模块作为备选 |
| 阶段3 业务功能 | 第5–7.5月 | 主线为主 他人并行 | 方案对比(F12)、2D方案效果演示(F13)、污染物资料库(F14)、Excel/PDF报告(F15–F16)、历史记录(F17)、备份(F18) |
| 阶段4 集成测试 | 第7.5–9月 | 主线为主 | 系统联调、Excel基准全量比对、择优模块并入主线、bug修复 |
| 阶段5 部署验收 | 第9–10月 | 主线+负责人 | 企业内网部署(F19)、企业验收、交付文档、触发尾款 |
| 缓冲 | 第10月 | 全员 | 应对延期、验收整改、文档完善 |

3.1 阶段甘特示意

| 阶段＼月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 详细设计 | █ | ▌ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 地基 |  | ▌ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 计算核心 |  |  | ▌ | █ | █ |  |  |  |  |  |
| ★主线评审 |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| 3 业务功能 |  |  |  |  | ▌ | █ | █ | ▌ |  |  |
| 4 集成测试 |  |  |  |  |  |  |  | ▌ | █ |  |
| 5 部署验收 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▌ | █ |
| 缓冲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▌ |

█=主要开发　▌=部分投入　◆=里程碑评审

4. 人员分工

4名研究生均独立完成全栈开发（同一需求、同一技术栈），但为兼顾「主线交付」与「择优组合」，各自设一个侧重方向，其在该方向的成果优先作为主线的择优候选。

| 角色 | 人员 | 独立开发范围 | 侧重方向（择优候选） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 曾维 | 统筹，不独立编码 | 定技术方案、审核代码、盯关键路径、对接企业、认定主线 |
| 成员A | 研究生1 | 全栈 F01–F19 | 计算引擎与算法一致性（重点攻F08） |
| 成员B | 研究生2 | 全栈 F01–F19 | 达标判断、标准库、方案对比（F10–F12） |
| 成员C | 研究生3 | 全栈 F01–F19 | 2D方案效果演示动画（重点攻F13） |
| 成员D | 研究生4 | 全栈 F01–F19 | 报告输出、污染物库、数据备份（F14–F18） |

分工的含义：「侧重方向」不是只做这部分，而是每人都做全栈、但在自己侧重的模块上做到最好，作为主线择优并入的首选来源。例如成员C独立做完整个软件，但其动画模块若质量最优，则并入主线。

5. 关键路径与风险盯控

以下三项决定项目成败，需负责人重点盯控，不可与普通任务等同对待。

| 级 | 风险点 | 为什么关键 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算引擎与Excel一致性 | 合同验收的硬标准；对不上则无法交付 | 引擎一开发出来立即用企业基准案例比对，不等集成阶段；每次改动重跑基准并存档 |
| 2 | 2D演示动画(F13) | 工作量最高、技术不确定性最大 | 阶段0先做技术预研，用假数据跑通SVG/Canvas可行性，避免阶段3才发现做不出 |
| 3 | 企业配合及时性 | 基准案例/标准值/Logo/服务器任一延迟即卡住 | 阶段0即用邮件把4项清单和9月10日期限发企业跟进；合同已有顺延条款兜底 |

5.1 其他风险

| 风险 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 学生进度波动 | 考试、假期、其他课题挤占 | 排期留1个月缓冲；每周站会早发现落后 |
| 主线成员掉链子 | 被指定主线者中途进度不足 | 主线评审时选进度与质量双优者；保留次优成员作后备主线 |
| 缝合风险 | 择优模块并入主线时接口不匹配 | 统一接口规范从源头降低；并入前做接口适配测试 |
| 需求擅自变更 | 学生自行理解、偏离V2.0 | 一切以需求V2.0为准，有疑问先问负责人再动手 |

6. 开发规范与协作约定

学生团队最易在协作与留痕上翻车。以下规范在开发启动前全员确认执行。

- 版本管理：统一用Git，每人独立仓库或独立分支；提交信息写清改动内容；严禁U盘/微信传代码。

- 需求为唯一依据：所有功能对照《需求规格说明书V2.0》开发；有歧义先问负责人，不自行臆改（亦是合同要求）。

- 计算结果留痕：计算引擎每次改动后跑一遍企业基准案例，结果存档，作为验收证据。

- 每周同步：每周一次15分钟站会，各自汇报「已完成、卡点、下周计划」；落后者尽早暴露。

- 代码审核：关键模块（尤其计算引擎）由负责人审核后方可并入主线。

- 文档同步：接口、数据库如有调整，及时更新统一文档并通知全员。

- 命名与风格：统一代码规范（命名、注释、目录结构），降低最终择优组合成本。

7. 里程碑与交付物

| 里程碑 | 时间 | 交付物 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 第1.5月末 | 详细设计文档、UI原型、动画预研结论、统一约束下发 | 负责人确认可开发 |
| M1 | 第3月末 | 各成员完成地基(F01–F03)可运行 | 能登录、建项目/方案 |
| ★M2 | 第5月末 | 各成员计算引擎+达标判断完成 | 至少1人引擎通过Excel一致性→认定主线 |
| M3 | 第7.5月末 | 主线完成全部业务功能(F12–F18) | 对比、动画、报告可用 |
| M4 | 第9月末 | 系统集成、全量基准比对、择优并入完成 | 全功能联调通过 |
| M5 | 第10月内 | 内网部署、企业验收、交付文档 | 验收合格→尾款 |

最终交付物：本软件一期程序、内网部署、需求说明、使用说明、验收比对记录、软件源代码。

8. 企业配合节点（需持续跟进）

| 企业需提供 | 期限 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 3–5组Excel验收基准案例 | 2026年9月10日前 | 计算引擎验收标尺，阶段2前必须到位 |
| 行业/企业标准值数据 | 开发中或上线前 | 填充标准库；未到位时以手动输入兜底 |
| 企业Logo、品牌素材 | 阶段3前 | 界面与报告样式 |
| 内网服务器与部署环境 | 阶段5前 | 部署所需，影响交付 |

跟进方式：阶段0即以书面（邮件）方式将上述4项清单与期限发送企业联系人（齐齐），并在每次同步时确认进度。合同第三条已含「因甲方未及时提供导致的延误交付期限顺延」条款，作为兜底。

9. 小结

本方案在保留「4人独立全栈、充分锻炼」的育人目标同时，通过「统一约束」保证成果可比较、可组合，通过「一条主线」保证合同交付有唯一责任主体、不依赖缝合运气。执行要点可概括为一句话：

独立开发是过程，一条主线达标交付是底线；统一技术栈、统一基准是让二者兼得的关键。

最需要负责人从第一天起就盯住的，是「计算引擎与Excel一致性」这条合同生命线——它应在阶段2一出成果就开始比对，而不是等到集成阶段。